## Cronograma
Cronograma del proyecto con vista Gantt
Fecha base del proyecto | 2026-05-06
Nota | Edita la fecha base en B2 y completa las duraciones faltantes en la columna C. El inicio, fin y la banda Gantt se actualizaran solos.
Id | Actividad | DuracionDias | Inicio | Fin | Predecesora | Responsable | Entregable | Estado | Notas | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-06-30
1 | Se preparo el entorno | 2 | 2026-05-06 | 2026-05-07 |  | Equipo de desarrollo | Entorno configurado | Completado | Duracion confirmada por el usuario
2 | Se definio estructura del proyecto | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | Equipo de desarrollo | Estructura del proyecto definida | Completado | Duracion confirmada por el usuario
3 | Se crearon entidades |  | 2026-05-11 |  | 2 | Equipo de desarrollo | Entidades creadas | Completado | Falta duracion exacta
4 | Se registraron entidades en DbContext y se creo cadena de conexion |  |  |  | 3 | Equipo de desarrollo | DbContext y conexion configurados | Completado | Falta duracion exacta
5 | Se crearon los controladores |  |  |  | 4 | Equipo de desarrollo | Controladores creados | Completado | Falta duracion exacta
6 | Se crearon tablas de base de datos mediante migracion de .NET Core |  |  |  | 5 | Equipo de desarrollo | Base de datos migrada | Completado | Falta duracion exacta
7 | Se crearon los DTOs |  |  |  | 6 | Equipo de desarrollo | DTOs creados | Completado | Falta duracion exacta
8 | Se configuro el proyecto para funcionar en modo StandAlone |  |  |  | 7 | Equipo de desarrollo | Proyecto configurado como StandAlone | Completado | Falta duracion exacta
9 | Se crearon componentes que se van a utilizar en el proyecto |  |  |  | 8 | Equipo de desarrollo | Componentes base creados | Completado | Falta duracion exacta
Leyenda | Duracion faltante |  | Barra Gantt